## Hoja1
|  |  |  | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep | 27-sep | 28-sep | 29-sep | 30-sep | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13
DESCRIPCIÓN | INICIO | FIN | RESPONSABLE | bar: 2019-09-14 to 2019-09-22
1. Plan de proyecto y cronograma | 2019-09-14 | 2019-10-07 | Vargas/ Rodrguez /Soldevilla
1.1 Realización Vista General del Proyecto | 2019-09-14 | 2019-09-21 | Rodriguez | bar: 2019-09-14 to 2019-09-21
1.2 Definición Organización del Proyecto | 2019-09-22 | 2019-09-30 | Vargas / Rodriguez | bar: 2019-09-22 to 30-sep
1.3Elaboración Cronograma del Proyecto | 2019-10-01 | 2019-10-07 | Vargas / Soldevilla | bar: 2019-10-01 to 2019-10-07
2. Documento de negocio | 2019-09-16 | 2019-09-30 | Vega/Soldevilla/Gomez
2.1. Realización Perfil del Proyecto | 2019-09-16 | 2019-09-20 | Vega | bar: 2019-09-16 to 2019-09-20
2.2 Realización Visión del Proyecto | 2019-09-21 | 2019-09-30 | Soldevilla / Gomez
2.2.1 Definición Posicionamiento | 2019-09-21 | 2019-09-23 | Soldevillla | bar: 2019-09-21 to 23-sep
2.2.2 Descripción de Stakeholders | 2019-09-23 | 2019-09-24 | Gomez | bar: 23-sep to 24-sep
2.2.3 Descripción Global del Producto | 2019-09-25 | 2019-09-27 | Soldevilla | bar: 25-sep to 27-sep
2.2.4 Definición restricciones y requisitos (producto y documentación) | 2019-09-28 | 2019-09-30 | Gomez | bar: 28-sep to 30-sep
2.2.5 Elaborar Análisis de Factibilidad | 2019-09-28 | 2019-09-30 | Soldevilla | bar: 28-sep to 30-sep
3.Desarrollo | 2019-10-01 | 2019-12-07 | Gomez/Peralta/Rodriguez/Vargas/Vega/Yance | bar: 2019-10-01 to 2019-12-07
4. Especificación Casos de Uso | 2011-11-09 | 2019-11-11 | Tineo | bar: 2019-11-09 to 2019-11-11
5.Matriz de Trazabilidad vs Requerimientos | 2019-11-11 | 2019-11-11 | Tineo | bar: 2019-11-11
6.Matriz de Trazabilidad vs Clases | 2019-11-11 | 2019-11-12 | Soldevilla | bar: 2019-11-11 to 2019-11-12
7. Elaboración Documento de Analisis | 2019-11-12 | 2019-11-13 | Soldevilla | bar: 2019-11-12 to 2019-11-13
8. Elaboración Documento de Diseño | 2019-11-12 | 2019-11-15 | Tineo | bar: 2019-11-12 to 2019-11-13
9. Pruebas del sistema | 2019-12-08 | 2019-12-08 | Gomez/Peralta/Rodriguez/Vargas/Vega/Yance | bar: 2019-12-08
9.1 Elaboración casos de Prueba | 2019-12-08 | 2019-12-08 | Tineo / Soldevilla | bar: 2019-12-08
9.2 Ejecución de Casos de Prueba | 2019-12-08 | 2019-12-08 | Tineo / Soldevilla | bar: 2019-12-08
10. Subida a producción | 2019-12-09 | 2019-12-09 | Gomez/Peralta/Rodriguez/Vargas/Vega/Yance | bar: 2019-12-09
11. Elaboración Manual de usuario | 2019-12-08 | 2019-12-08 | Tineo / Soldevilla | bar: 2019-12-08