## SGT
|  | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do
| Responsable | 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep | 27-sep | 28-sep | 29-sep | 30-sep | time axis 2019-10-01 to 2019-11-24
Planeamiento | WV | bar: 2019-10-01 to 2019-10-02
Elaboración Gant - V.1 | WV
Elaboración Gant - V.2 | DG/JP/AR/SS/CT/WV/JV/DY | bar: 2019-10-01 to 2019-10-02
Negocio
Elaboración del documento de negocio - BPMN | DG/JP/AR/SS/CT/WV/JV/DY
Aprobación del documento de negocio - BPMN | LW
Requisitos
Elaboración de la lista de requisitos | DG/JP/AR/SS/CT/WV/JV/DY
Aprobación de la lista de requisitos | LW
Construcción | DG/JP/AR/SS/CT/WV/JV/DY | bar: 2019-10-03 to 2019-10-06; 2019-10-13 to 2019-11-24